**УТВЕРЖДАЮ**

Директор ГКУСО ВО «Собинский СРЦН»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.В. Игнатьева

План по организации внедрения профессиональных стандартов

ГКУСО ВО «Собинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»

Собинка 2017

План по организации применения профессиональных стандартов в ГКУСО ВО «Собинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»разработан на основании:

Постановления Правительства Российской Федерации от 27.06.2016 г.

№ 584 «Об особенностях применения профессиональных стандартов в части

требований, обязательных для применения государственными

внебюджетными фондами Российской Федерации, государственными или

муниципальными учреждениями, государственными или муниципальными

предприятиями, а также государственными корпорациями, государственными компаниями и хозяйственными обществами, более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в государственной собственности или муниципальной собственности»

**Цель плана:**

* определение путей внедрения профессиональных стандартов

в ГКУСО ВО «Собинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»

**Задачи плана:**

* определить перечень направлений и задач по внедрению

профессиональных стандартов в ГКУСО ВО «Собинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»;

* определить сроки реализации задач и мероприятий, направленных на

внедрение стандартов;

* определить ответственных за реализацию мероприятий направленных

на внедрение стандартов;

* разработать критерии реализации задач, определенных в Плане.

**План по организации применения профессиональных стандартов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид деятельности | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Информация об исполнении |
| Организационно-правовое обеспечение и информационное сопровождение | | | | |
| 1 | Создание рабочей группы  по разработке плана по  организации применения  профессиональных стандартов | 20.06.2017 | Директор | Приказ, подписанный членами рабочей группы |
| 2 | Разработка и согласование плана по  организации применения  профессиональных  стандартов | 26.06.2017 |  | Протокол |
| 3 | Ознакомление работников  учреждения с содержанием профессиональных  стандартов | Июль 2017 | Рабочая группа по внедрению профессиональных стандартов | Протокол собрания |
| 4 | Размещение информации о  профессиональных  стандартах, об особенностях применения  профессиональных  стандартов на стенде/сайте  учреждения | Июль-август 2017 | Рабочая группа по внедрению профессиональных стандартов | Размещенная информация |
| 5 | Формирование плана  - графика аттестации  работников | Август 2017 | Рабочая группа по внедрению профессиональных стандартов | План-график аттестации |
| 6 | Уведомление работников  о проведении аттестации | За месяц до срока аттестации | юрисконсульт |  |
| Актуализация нормативно-правовой базы | | | | |
| 7 | Определение перечня локальных актов учреждения, в которые необходимо внести изменения в связи с введением профессиональных стандартов | Сентябрь-декабрь 2017 | Рабочая группа по внедрению профессиональных стандартов | Перечень локальных актов |
| 8 | Внесение изменений в локальные акты в связи с введение профессиональных стандартов | Сентябрь- декабрь 2017 | Рабочая группа по внедрению профессиональных стандартов | Документы о внесение изменений в локальные акты |
| 9 | Актуализация должностей учреждения. Проверка соответствия названий должностей в штатном расписании и профессиональных стандартах, корректировка при необходимости | Сентябрь- декабрь 2017 | Рабочая группа по внедрению профессиональных стандартов | Представление штатного расписания |
| 10 | Проверка должностных инструкций на соответствие профессиональным стандартам, корректировка и составления новых | Сентябрь- декабрь 2017 | Рабочая группа по внедрению профессиональных стандартов | Должностные инструкции соответствующие профессиональным стандартам |
| 11 | Пересмотр действующего коллективного договора, положения об оплате труда, правил внутреннего трудового распорядка, корректировка или разработка новых | Сентябрь- декабрь 2017 | Рабочая группа по внедрению профессиональных стандартов | Представление коллективного договора, положения об оплате труда, правил внутреннего трудового распорядка |
| 12 | Подготовка трудовых договоров с работниками | Сентябрь- декабрь 2017 | Рабочая группа по внедрению профессиональных стандартов | Представление трудовых договора на основе эффективного контракта |
| Определение соответствия профессионального уровня работников учреждения | | | | |
| 13 | Формирования перечня принятых профессиональных стандартов, соответствующих видам деятельности учреждения | Октябрь-декабрь 2017 | Рабочая группа по внедрению профессиональных стандартов | Представление перечня должностей имеющихся в учреждении и соответствующих им профессиональным стандартам |
| 14 | Проверка соответствия наименований должностей работников с наименованием должностей из профессиональных стандартов и квалификационных справочников | Октябрь-декабрь 2017 | Рабочая группа по внедрению профессиональных стандартов | Согласование списка расхождений и наименование должностей. Оформление протокола рабочей группы. |
| 15 | Проверка соответствия функционала работников, представленного в должностных инструкциях и других кадровых документах с требованиями к должности, описанной в Стандарте | Октябрь-декабрь 2017 | Рабочая группа по внедрению профессиональных стандартов | Представление функционала работников и соответствующих им профессиональных стандартов |
| 16 | Проверка соответствия квалификации работников  учреждения с  требованиями, установленными в  профессиональных  стандартах.  Составление перечня  работников  в соответствии с квалификационными  требованиями. | Октябрь-декабрь 2017 | Рабочая группа по внедрению профессиональных стандартов | Перечень работников соответствующих квалификационным требованиям |
| Развитие профессиональных компетенций. Обучение. | | | | |
| 17 | Проведение маркетинга  рынка образовательных  услуг для определения  площадок для обучения  сотрудников | Октябрь-декабрь 2017 | Рабочая группа по внедрению профессиональных стандартов | Перечень образовательных учреждений для осуществления обучения |
| 18 | Для работников с выявленными несоответствиями: разработка и утверждение плана обучения с учетом требований профессиональных стандартов | Октябрь-декабрь 2017 | Рабочая группа по внедрению профессиональных стандартов | Перечень работников для проведения обучения по повышению квалификации и профессиональной переподготовке в соответствии с профессиональными стандартами. |
| 19 | Организация и поведение процедуры самооценки сотрудниками своей квалификации в соответствии с уровнями профессионального стандарта | ноябрь-декабрь 2017 | Рабочая группа по внедрению профессиональных стандартов | Тестирование |
| 20 | Итоговое заседание аттестационной комиссии для установления уровня соответствия занимаемой должности | Январь 2018 | Аттестационная комиссия | Решение |
| 21 | Взаимодействие  с учреждениями,  осуществляющими  подготовку  и профессиональную  переподготовку кадров по реализации  индивидуальных планов развития  профессиональной  компетенции и плана  учреждения с учетом  требований профессиональных  стандартов | 2017-2019 | Рабочая группа по внедрению профессиональных стандартов | Заключение договора. |